|  |
| --- |
| **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** |
| **Тулунский район** |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  |
| **Будаговского сельского поселения** |
|  |
|  |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| **12 августа 2021 г. № 33-пг** |
| **с. Будагово** |
|  |
| **О внесении изменений в Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Будаговского сельского поселения и их формирования и реализации**  |

В целях повышения эффективности в работе по формированию и реализации муниципальных программ Будаговского сельского поселения, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава Будаговского муниципального образования»,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Внести в Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Будаговского сельского поселения и их формирования, и реализации, утвержденное постановлением администрации Будаговского муниципального образования от 31.12.2015 г. № 38-пг (далее – Положение), следующие изменения:

- пункт 26 главы 4 «Реализация муниципальных программ» дополнить словами «Оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Приложением №7 к Положению»;

- дополнить Приложением № 7 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будаговский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Будаговского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава Будаговского**

**сельского поселения И.А.Лысенко**

Приложение

к постановлению Администрации

Будаговского сельского поселения

от «12» августа 2021 г. №33-ПГ

Приложение № 7

к Положению о порядке принятия решений

о разработке муниципальных программ

Будаговского сельского поселения

 и их формирования, и реализации

# **Методикаоценки эффективности реализации муниципальных программ**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

,

где:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - степень достижения целевого показателя реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Сдп N

 - количество целевых показателей реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения целевого показателя реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм () рассчитывается по формуле:

Сдп

,

где:

 - фактическое значение целевого показателя реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

 - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,



(для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:

,

где:

 - уровень финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы () рассчитывается по следующей формуле:

Эмп

=

Сдц х

Уф

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности муниципальных программ |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы возможно использование индивидуальной методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, разработанной с учетом специфики соответствующей сферы деятельности. При этом данная методика оценки эффективности реализации муниципальной программы должна быть отражена в соответствующей муниципальной программе.