**Иркутскаяобласть**

 **Тулунскийрайон**

**Администрация**

**Будаговского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**08 ноября2021г. №41-ПГ**

**с. Будагово**

***«Об утверждении мероприятий перечня***

***проектов народных инициатив, порядка***

***организации работы поего реализации***

***и расходовании бюджетных средств в 2022 году***

***и плановомпериоде 2023 и 2024годах»***

 В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации в 2022году мероприятий перечня народных инициатив, сформированных на собрании граждан 04.11.2021 года, в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местнымбюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальныхобразований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 года № 108-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса РФ,Уставом Будаговского муниципального образования,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить перечень проектов народных инициатив на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы, реализация которых осуществляется за счетсредств местного бюджета в сумме:
	1. 2022 год –7400,00(семь тысяччетыреста) рублей00копеек и субсидии из областного бюджета 358200,00(триста пятьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек;
	2. 2023 год - 7400,00 (семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек и субсидии из областного бюджета 358 200,00 (триста пятьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек;
	3. 2024 год - 7400,00 (семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек и субсидии из областного бюджета 358 200,00 (триста пятьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек;(приложение №1).

2.Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народныхинициативи расходования бюджетных средств в 2022 годуи плановом периоде 2023 и 2024годах (приложение №2).

3.Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечить включение в проект решения Думы Будаговского сельского поселения«О бюджете Будаговского муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов».

4.Настоящее постановление опубликовать в газете «Будаговский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Будаговского сельского поселения

5.Контроль за исполнением данного постановленияоставляю за собой.

Глава Будаговского

сельскогопоселения И.А.Лысенко

Приложение №1

к постановлению администрации

Будаговского сельского поселения

от 08.11.2021г№ 41-ПГ

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2022 ГОД**

**И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДЫ**

Будаговскоесельское поселение

(наименование муниципального образования)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Наименование мероприятия  | Год реализации | Срок реализации | Объем финансирования - всего, руб. | в том числе из | Пункт статьи Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |
| областного бюджета, руб. | местного бюджета\*, руб. |
| 1 | Бурение скважины по ул. Советская, 42-А, в с. Будагово | 2022 | до30 декабря 2022 года | 365 600,00 | 358 200,00 | 7 400,00 | 14.1.14 |
| 2 |  Ремонт водонапорных башен Будаговского сельского поселения | 2023 | до30 декабря 2023 года | 365 600,00 | 358 200,00 | 7 400,00 | 14.1.14 |
| 3 |  Ремонт водонапорных башен Будаговского сельского поселения | 2024 | до30 декабря 2024 года | 365 600,00 | 358 200,00 | 7 400,00 | 14.1.14 |
| **ИТОГО:** |  |  | **1096800,00** | **1074600,00** | **22200,00** |  |

Приложение№2

к постановлению администрации

сельского поселения

от 08.11.2020 №41-ПГ

**Порядок**

**Организацииработы по реализации мероприятий перечня проектов народныхинициатив и расходования бюджетных средств**

**в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Материалы и документы** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка и предоставление документов в Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района:-заявка на предоставление субсидии;-результаты собрания жителей;-заверенные копии документов, подтверждающие право собственности | Глава сельского поселения(И.А.Лысенко) | до 20 февралягода предоставления субсидии |
| 2. | Проверка документов на соответствие требованиям для получения субсидии изобластного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района(РоманчукГ.Э.), | до 25 февралягода предоставления субсидии |
| 3. | Предоставление документов в Министерство экономического развития Иркутской области-заявка на предоставление субсидии;-результаты собрания жителей;-заверенные копии документов, подтверждающие право собственности;-выписка из сводной бюджетной росписи о наличии ассигнований на софинансирование мероприятий | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района(Романчук Г.Э.),Глава сельского поселения(И.А.Лысенко) | до1 мартагода предоставления субсидии |
| 4. | Утверждение мероприятий перечня проектов народных инициатив | Министерство экономического развития | до 22 мартагода предоставления субсидии |
| 5. | Подготовка соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив | Глава сельского поселения(И.А.Лысенко)Комитет по финансам администрации Тулунского муниципальногорайона**(**РоманчукГ.Э.) | до 25 маягода предоставления субсидии |
| 6. | Контроль за выполнением мероприятий утвержденного перечня проектовнародных инициатив в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ 2О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Глава сельского поселения(И.А.Лысенко) | до 30 декабря года предоставления субсидии |
| 7. | Информирование населения о реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив через информационно-коммуникационную сеть Интернет, средства массовой информации. | Глава сельского поселения(И.А.Лысенко)Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района(Романчук Г.Э.) | до 30 декабрягода предоставления субсидии |
| 8. | Размещение фотографий до и после выполнения мероприятий по перечню проектовнародных инициатив за 2021 год, 2022 и 2023 годыв информационно – аналитической системе «Живой регион» (http:/expert.irkobl.ru.) и на сайте администрации сельского поселения<http://umygan.mo38.ru/> | Глава сельского поселения(И.А.Лысенко)Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района(Романчук Г.Э) | до 30 декабрягода предоставления субсидии |
| 9. | Подготовка и направление в Министерство экономического развития Иркутской области отчета об использовании субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив | Глава сельского поселения(И.А.Лысенко)Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района(Романчук Г.Э) | до 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии |