|  |
| --- |
| **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** |
| **Тулунский район** |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **Будаговского сельского поселения** |
|  |
| **Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е** |
|  |
|  |
| **«16» октября 2017 г**. **№ 42А-Р** |
|  |
|  |
|  |

**О утверждении плана-графика**

**мероприятий, направленных на**

**создание привлекательного облика**

**поселения**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

руководствуясь уставом Будаговского муниципального образования:

1. Утвердить план-график мероприятий, направленных на создание привлекательного облика поселения.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Будаговский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Будаговского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Будаговского сельского поселения И.А. Лысенко

УТВЕРЖДАЮ

Глава Будаговского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Лысенко

**ПЛАН-ГРАФИК**

**мероприятий, направленных на создание привлекательного облика поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка и утверждение правил размещения вывесок и информационных конструкций (далее – Правила) в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов. Утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 №711/пр | 15 декабря  2017 года | Приходько Марина Владимировна | Предоставление утвержденного нормативно-правового акта |
| 2. | Разработка, утверждение и контроль исполнения на территории муниципального образования мероприятий направленных, на поэтапное приведение вывесок и информационных конструкций в соответствии с Правилами, предусматривающих завершение этой работы до конца 2018 года | 15 декабря 2017 года | Габец Юрий Николаевич | Предоставление «дорожной карты» |
| 3. | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил | постоянно | Габец Юрий Николаевич |  |
| 4. | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей поселения) | июнь-декабрь 2019 года | Овсянникова Л.А.  Долгих Н.И. |  |
| 5. | Информационно-разъяснительная работа с населением и предпринимателями | постоянно | Овсянникова Л.А.  Долгих Н.И. |  |