ПРОЕКТ

Утверждена

постановлением

администрации Будаговского

сельского поселения

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. №\_\_\_\_\_

**НАИМЕНОВАНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**БУДАГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»**

**2018 - 2022 годы**

(СРОК РЕАЛИЗАЦИИ)

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**БУДАГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»**

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Глава администрации Будаговского сельского поселения И.А.Лысенко |
| Соисполнители муниципальной программы | Специалист администрации Долгих Н.И., Ведущий специалист Габец Ю.Н., Ведущий специалист Овсянникова Л.А., Главный специалист Приходько М.В.,директор МКУК «КДЦ с. Будагово» Зеленко Т.Н.. |
| Участники муниципальной программы | Администрация Будаговского сельского поселения. |
| Цель муниципальной программы | - улучшение качества жизни населения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | -осуществление эффективной муниципальной политики в Будаговском сельском поселении  -укрепление безопасности территории сельского поселения.  -сохранение и развитие транспортной инфраструктуры;  - сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта;  -укрепление материально-технической базы объектовсоциальной сферы;  - создание более комфортных условий проживания населения Будаговского сельского поселения; |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022гг |
| Целевые показатели муниципальной программы | -прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года;  -сокращение количества пожаров;  -протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям;  - доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий;  -доля населения Будаговского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения |
| Подпрограммы программы | 1. «Обеспечение деятельности главы Будаговского сельского поселения и Администрации Будаговского сельского поселения 2018-2022 годы»  2. «Повышение эффективности бюджетных расходов Будаговского сельского поселения на 2018-2022 годы»  3. «Развитие инфраструктуры на территории Будаговского сельского поселения на 2018-2022 годы»  4. «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Будаговского сельского поселения на 2018-2022 годы»  5. «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Будаговского сельского поселения на 2018-2022 годы »  6. «Развитие культуры и спорта на территории Будаговского сельского поселения на 2018-2022 годы» |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Всего: **95 299,7т.р.**  в т.ч. по годам:  2018г- 18389,69т.р.  2019г- 22416,29,6 т.р..  2020г - 18164,59т.р.  2021г- 18164,59 т.р.  2022г- 18164,59 т.р**.** |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | -повышение качества предоставляемых услуг администрацией Будаговского сельского поселения;  -эффективное использование местного бюджета;  -увеличение собственных доходов местного бюджета  - обеспечение безопасности населения;  -сохранение и развитие транспортной инфраструктуры;  -улучшение санитарного и экологического состояния поселения;  -формирование у населения здорового образа жизни;  -повышение качества и уровня жизни населения, его занятости |

**Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Муниципальное образование «Будаговское» - сельское поселение Тулунского района Иркутской области.

Граница муниципального образования начинается в точке пересечения автодороги "Красноярск - Иркутск" и границы Тулунского и Нижнеудинского районов.

Будаговское сельское поселение расположено на северо-западе Тулунского района Иркутской области. На севере муниципальное образование граничит с Братским районом, на востоке с Сибирякским, Умыганским, Писаревским, Мугунским сельскими поселениями, на юго-востоке с Алгатуйским сельским поселением, на юге с Нижнебурбукским сельским поселением, на западе с Нижнеудинским районом.

В состав территории Будаговского муниципального образования входят земли следующих населенных пунктов: деревня Аверьяновка, деревня Килим, поселок Ключевой, деревня Северный Кадуй, деревня Трактово-Курзан, деревня Южный Кадуй, село Будагово (административный центр).

Численность населения Будаговского сельского поселения на 01.01.2017 года - 1835 человек.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование населенного пункта** | **Численность населения населенного пункта** | **Расстояние от населенного пункта до центральной усадьбы** | **Расстояние от населенного пункта до районного центра** |
| с. Будагово | 1233 | Центральная усадьба | 35 |
| д. Аверьяновка | 76 | 9,5 | 44,5 |
| д. Килим | 97 | 14 | 49 |
| п. Ключевой | 44 | 4,5 | 39,5 |
| д. Северный Кадуй | 120 | 9 | 44 |
| д. Трактово-Курзан | 188 | 8 | 27 |
| д. Южный Кадуй | 77 | 8 | 43 |

Из данной таблицы видно, что населенные пункты сельского поселения находятся на более отдаленном расстоянии от центральной усадьбы поселения и районного центра, что создает сложности при работе.

Наличие земельных ресурсов Будаговского сельского поселения на 01.01.2017 года представлена в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Площадь(га)** |
| Всего земель в административных границах, в том числе | 85094 |
| Земли населенных пунктов | 726,47 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 6665 |
| Земли лесного фонда | 350,41 |
| Земли водного фонда | 81,08 |

Территория в границах муниципального образования – 85094 га, что составляет 6,123% территории Тулунского района. Из приведенной таблицы видно, что, земли сельскохозяйственного назначения занимают 8 % от общих земель сельского поселения. Земли сельскохозяйственного назначения являются экономической основой для развития КФХ по возделыванию зерновых культур, для ведения личных подсобных хозяйств, для развития малого и среднего предпринимательства.

**Демографическая ситуация Будаговского муниципального образования**

По состоянию на 01.01.2017 года численность постоянного населения, проживающего на территории Будаговского муниципального образования составила 1835человек.

**Данные о возрастной структуре населения на 01.01.2017 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Показатели*** | ***2016г.*** |
| 1 | Численность постоянного населения чел; в том числе | 1835 |
| 1.1 | Моложе трудоспособного возраста | 625 |
| 1.2 | Трудоспособного возраста | 901 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста. | 309 |

Демографическая ситуация в Будаговском муниципальном образовании характеризуется сокращением численности населения. Основным фактором сокращения численности населения является миграция трудоспособного населения, низкая рождаемость, высокая смертность. Основной проблемой снижения численности населения является развал экономики в период перестройки, развал социальной инфраструктуры на селе, отсутствие рабочих мест, появилась безработица, снизились доходы населения, повысился отток молодого трудоспособного населения.

**Развитие образования на территории поселения**

На территории Будаговского муниципального образования действуют одно общеобразовательное учреждение в населенном пункте с. Будагово, в его состав входит две малокомплектных школы: в д. Килим и д. Северный Кадуй.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Населенный пункт | Мощность | Площадь | Этаж | Кол-во обучающихся | Кол-во персонала |
| 1 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Будаговская СОШ» | с. Будагово, | 500 | 2573,6 | 3 | 260 | 69 |

**Состояние сферы образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| кол-во образовательных учреждений | 1 | 1 | 1 |
| кол-во учащихся | 255 | 250 | 260 |
| кол-во педагогических работников | 25 | 25 | 25 |
| С высшим образованием | 15 | 15 | 15 |
| Со средне - специальным образованием | 10 | 10 | 10 |

Муниципальные образовательные учреждения имеют лицензию на осуществление своей деятельности, аттестованы. Продолжительность учебной недели шесть дней, обучение проходит в одну смену. В школах имеются компьютеризованный класс, имеется спортивный зал, в котором проводятся спортивные секции, кружки домоводства. При общей мощности на 500 человек наполняемость составляет 52%, это еще раз говорит о демографической ситуации поселения, низкой плотности населения.

На территории Будаговского муниципального образования функционируют одно дошкольное образовательное учреждение:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Населенный пункт | Мощность | Площадь | Этаж | Кол-во детей | Кол-во персонала |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Капелька» | с. Будагово | 60 | 568 | 1 | 55 | 16 |

- МДОУ детский сад «Капелька» расположен в населенном пункте с. Будагово расчетной емкостью - 60 мест, площадь здания составляет -568 кв.м.. Количество детей, посещающих детский сад 55 человек. Наполняемость садика составляет 91,6 %. Количество работающего персонала 16 человек, из них 3 работника с педагогическим образованием. В связи с тем, что здание, находится в удовлетворительном состоянии, ему требуется ремонт: замена окон на пластиковые, ремонт крыши, замена нижних венцов здания.

**Здравоохранение**

Здравоохранение на территории Будаговского сельского поселения представлено ОГБУЗ Тулунская ГБ, Будаговская участковая больница поликлиника и 3 фельдшерско-акушерскими пунктами.

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, условиями жизни и труда, отсутствием в населенных пунктах хороших, специализированных медицинских работников. Сельские жители, практически лишены элементарных коммунальных удобств, труд чаще носит физический характер, отсутствие средств на приобретение лекарств.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжеления самочувствия.

**Учреждения культуры и искусства**

На территории Будаговского муниципального образования действует одно учреждение культуры: МКУК «КДЦ Будаговского МО»

Структурное подразделение сельский клуб д. Трактово - Курзан, структурное подразделение (библиотека), находящаяся в здании МКУК «КДЦ Будаговского МО», структурное подразделение сельский клуб д. Килим.

Численность работников в культурно-досуговоговом центре по штатному расписанию составляет– 6 человек, технический персонал– 5 человек.

Коллектив МКУК «КДЦ Будаговского МО» предоставляет населению услуги социально-культурного, просветительского, развлекательного характера и создает условия для занятий любительским художественным творчеством и спортом.

Книжный фонд библиотеки составляет -8600. Площадь здания культурно - досугового центра составляет 468,7 кв.м., вместимость зрительного зала 100 человек. Библиотеку посещают разные слои населения.

За 2016 год культурно – досуговым центром было проведено 175 мероприятия, посещаемость составила 5250 человек. Из общего числа мероприятий для детей до 14 лет было проведено 25; для молодежи от 15 до 24 лет 150 мероприятий. Проводятся мероприятия для населения старшего поколения, для людей с ограниченными возможностями, по формированию и популяризации семейных ценностей.

**Развитие молодежной политики, физкультуры и спорта**

Молодежная политика является составной частью государственной политики в поселении социально-экономического, культурного и национального развития области и РФ.

Основная задача состоит в привлечении жителей поселения занятиями физической культуры и спортом. Организация досуга населения и здорового образа жизни средствами физкультуры, спорта и отдыха, проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.

Для этого на территории поселения имеется в населенном пункте с. Будагово зал со спортивными тренажерами и хоккейный корт, а также летняя площадка для занятия детей волейболом, футболом. Ежегодно жители поселения принимают участие в летних и зимних районных спортивных играх.

**Трудовые ресурсы, занятость населения**

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Численность занятых в экономике (число работников всех организаций, расположенных на территории муниципального образования с учетом занятых индивидуально-трудовой деятельностью, в фермерских хозяйствах, занятых производством товаром и услуг для реализации) составляет 245 человек, что соответствует 14% от всего населения и 28,2 % от трудоспособного населения.

Население работает в сфере образования, торговли, сельском хозяйстве и бюджетных организациях, расположенных на территории поселения.

Численность трудовых ресурсов в различных сферах деятельности Будаговского муниципального образования представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2013 чел. | 2014 чел. | 2015 чел. | 2016г |
| Дошкольное и среднее образование. | 87 | 87 | 83 | 85 |
| Здравоохранение | 27 | 27 | 27 | 30 |
| Культура и искусство | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Торговля | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Сельское хозяйство | 30 | 34 | 34 | 47 |
| Администрация | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Прочие | 15 | 15 | 14 | 14 |

Всего: 257 человек

Наибольший процент в доле занятых в экономике занимают работники образования 85 человек или 34,7 % от занятых в экономике и 4,63 % от трудоспособного населения. Доля работников торговли в общей численности, занятых в экономике составляет 24,48%. Работники культуры в общей численности, занятых в экономике составляют 3,67%. В связи с тем, что на территории сельского поселения не создаются новые организации, предприятия, не увеличиваются рабочие места, численность занятых в экономике из года в год больших отклонений не имеет.

**Оценка финансового состояния Будаговского муниципального образования**

Бюджет Будаговского сельского поселения по доходам за 2016 год исполнен в сумме 10590,2 тыс. руб. План доходов на 2016 год, утвержденный в сумме 10513,3 тыс. руб., выполнен на 100,7%.

Бюджет сельского поселения по собственным доходным источникам за 2016 год исполнен в сумме 3757,4 тыс. руб. План собственных доходов на 2016 год, утвержденный в сумме 3680,5 тыс. руб. (102,1%).

Основным доходным источником бюджета Будаговского сельского поселения за 2016 год являются доходы от уплаты акцизов.

**Уровень развития транспорта и связи, в том числе характеристика автомобильных дорог.**

На территории Будаговского сельского поселения в 7 населенных пунктах свою деятельность осуществляет «Многофункциональное транспортное предприятие» и маршрутное такси, по расписанию автобус ходит 3 раза в день, охватывая д. Трактово-Курзан и с. Будагово, во вторник пятницу и субботу кроме с. Будагово и д. Трактово-Курзан автобус охватывает д. Южный Кадуй, д. Северный Кадуй, д. Килим., в понедельник и среду – д. Аверьяновка, проезжающие маршрутное такси также используются гражданами поселения. Остается проблема с транспортным сообщением до п. Ключевой.

На территории района и поселения железнодорожный транспорт представлен Транссибирской железнодорожной магистралью, Восточно Сибирской железной дорогой (ВСЖД) - филиала ОАО «Российские железные дороги».

Железнодорожный транспорт делает остановки в с. Будагово и д. Трактово-Курзан.

На территории муниципального образования функционируют одно отделение почтовой связи, структурных подразделения ФГУП «почта России» в с. Будагово.

Основным оператором, предоставляющим услуги фиксированной телефонной связи является ОАО «Ростелеком». Стационарными телефонами население территории не пользуется. За последние годы неуклонно увеличивается число абонентов сотовой связи. На территории поселения широко распространена сотовая связь, работают операторы следующих компаний: Теле-2, МТС, Билайн, Мегафон. Почтовыми услугами охвачены все населенные пункты Будаговского муниципального образования, так как это самый доступный вид связи.

**Автомобильные дороги**

Сеть автомобильных дорог Будаговского муниципального образования Тулунского района характеризуется не однородной плотностью автодорог, что обусловлено уровнем освоения территории. Протяженность автомобильных дорог в черте населенных пунктов сельского поселения составляет 34,079 км., в том числе 2,5 км в асфальтобетонном исполнении; гравийных дорог- 31,579 км., поддержание дорог в удовлетворительном состоянии осуществляется за счет текущего ремонта.

* 1. Улучшение состояния автомобильных дорог повысит уровень безопасности дорожного движения, снизит долю автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующую нормативным требованиям.

**Уровень развития малого и среднего предпринимательства**

На территории Будаговского муниципального образования основная деятельность предпринимателей - розничная торговля, которую осуществляют индивидуальные предприниматели, обслуживающие 7 населенных пунктов. Это 15 торговых точек и 3 кафе. Структура предприятий малого бизнеса представлена в таблице.

Доля занятых на малых предприятиях розничной торговли в общей численности, занятых в экономике составляет 6,7%.

Средняя заработная плата работников торговли все еще остается на низком уровне в 2016 году составляла 8544 рублей, что ниже прожиточного минимума.

В целом на территории сельского поселения розничная торговая сеть в течение 2016 года претерпела существенные изменения в сторону уменьшения, за счет закрытия магазинов Тулунского РАЙПО. Сокращение торговой сети связано с тяжёлым финансовым положением предприятий и низкой платежеспособностью населения.

Не смотря на сокращение торговых точек, спрос населения на товары и услуги удовлетворяется полностью. Данные предприниматели осуществляющие торговую деятельность на территории поселения полностью обеспечивают население как продовольственной, так и промышленной группой товаров.

**Уровень развития сельского хозяйства**

Основным видом деятельности, определяющую экономическую основу территории Будаговского муниципального образования, является сельское хозяйство, которое представлено семью крестьянско –фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами:

- число личных подсобных хозяйств составляет 705 единиц. В личных подсобных хозяйствах граждан поголовье КРС в 2016 году составило – 295 гол. Поголовье свиней в 2016 году составляло 487 голов, поголовье овец составило – 68 гол..

Крестьянско- фермерские хозяйства представляют: 6 индивидуальных предпринимателей. В пользовании у фермеров находится 9106 га пашни, и 907 га сенокосов и пастбищ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Посевные площади |
| 1 | КФХ «Лысенко С.К.» | 4070 |
| 2 | КФХ «Тюков В.Ю.» | 881 |
| 3 | КФХ «Тюков А.Ю.» | 350 |
| 4 | КФХ «Шевцов А.М.» | 1450 |
| 5 | КФХ «Телешев С.М.» | 160 |
| 6 | КФХ «Морозов П.И» | - |
| 7 | КФХ Абаев | - |

Для дальнейшего экономического развития Будаговского сельского поселения предусматривается приоритетное развитие крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, но для этого необходима поддержка государства.

**Уровень развития жилищно-коммунального хозяйства**

Жилищный фонд Будаговского муниципального образования составляет 33,8 тыс. кв.м, обеспеченность жильем – 21,6 м2 общей площади на одного жителя, что выше, чем в среднем по Иркутской области (19,9 м2/чел.).

Жилищный фонд в большинстве частный – 32,9 тыс. кв.м., Неблагоустроенная жилая постройка в большей части представлена одноэтажными домами с приусадебными участками, отапливается индивидуально – печами и электричеством.

Жилищный фонд имеет износ 1,7% и ежегодно уменьшается, за счет выбытия домов по ветхости и в результате пожаров. Увеличение строительства нового жилья предполагает получение доходов на долгосрочной основе. Необходимые затраты на строительство инженерных коммуникаций представляют собой сложную задачу.

**Водоснабжение**

Водоснабжение Будаговского муниципального образования, в основном, осуществляется от подземных источников водоснабжения. Централизованное водоснабжение в поселении отсутствует.

Объектами водоснабжения являются:

- вводозаборные скважины: в д. Килим – 1, водокачка: в д. Северный Кадуй-1, д. Южный Кадуй -1, п. Ключевой – 1, с. Будагово – 3;

- водонапорные башни: в д. Северный Кадуй-2, в п.Ключевой-2, с.Будагово-7, д.Трактово-Курзан-1, д. Аверьяновка-2.

**Теплоснабжение**

На территории Будаговского муниципального образования находятся котельные:

- в с. Будагово. Мощность котельной составляет 1,00 Гкал/ч, количество котлов – 2 шт. Тепловая нагрузка котельной составляет – 0,35 Гкал/ч;

Длина сетей теплоснабжения Будаговского муниципального образования составляет 757 м.

Неблагоустроенная жилая постройка в большей части представлена 1-2-х этажными домами с приусадебными участками, отапливается индивидуально – печами и электричеством.

**Электроснабжение**

Электрические сети на территории Будаговского муниципального образования обслуживаются Иркутским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»). На территории поселения проходят воздушные линии ВЛ-10 кв., ВЛ - 35 кВ, ВЛ – 110 кв. Общей протяженностью 51,19 км.

На территории поселения планируют ВЛ 220 кв. – 13,46 км.

Источники электроснабжения на территории Будаговского муниципального образования:

д. Аверьяновка – 3 трансформаторных подстанций.

д. Северный Кадуй - 4 трансформаторных подстанций.

д. Трактово-Курзан - 1 трансформаторная подстанция.

д. Южный Кадуй – 1 трансформаторная подстанция.

д. Килим – 4 трансформаторных подстанций.

с. Будагово – 6 трансформаторных подстанций.

Основными потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются объекты социального, культурного и бытового назначения, жилищный сектор. По степени обеспечения надежности электроснабжения, данные электроприемники относятся к III категории.

Общее техническое состояние ВЛ и подстанций – хорошее.

**Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**Целью** **Программы является:**

- улучшение качества жизни населения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения**.**

**Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:**

-осуществление эффективной муниципальной политики в Будаговском сельском поселении;

-укрепление безопасности территории сельского поселения;

-сохранение и развитие транспортной инфраструктуры;

- сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта;

-укрепление материально-технической базы объектовсоциальной сферы;

-создание более комфортных условий проживания населения Будаговского сельского поселения;

**Оценкой выполнения поставленных задач будут являться следующие целевые показатели:**

-Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет;

- Снижение количества пожаров на территории поселения;

-Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям;

-Улучшение санитарного и эстетического состояния населенных пунктов;

- Доля населения Будаговского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым мероприятиям на территории поселения

Сведения о составе и значении целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ**

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

1. «Обеспечение деятельности главы Будаговского сельского поселения и администрации Будаговского сельского поселения»

2. «Повышение эффективности бюджетных расходов Будаговского сельского поселения.

3. «Развитие инфраструктуры на территории Будаговского сельского поселения».

4. «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Будаговского сельского поселения на 2018-2022 годы»

5. «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Будаговского сельского поселения»

6. «Развитие культуры и спорта на территории Будаговского сельского поселения».

Каждая из подпрограмм выделана исходя из масштаба и сложности, решаемых в её рамках задач муниципальной программы. Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм цели, задачи и мероприятия в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

Достижение поставленных задач подпрограмм, включенных в муниципальную программу, реализуется посредством выполнения основных мероприятий.

Мероприятия подпрограммы разработаны в области профилактики пожарной безопасности, в области благоустройства, развития культуры и спорта, развития транспортной инфраструктуры, повышении эффективности бюджетных расходов, содержании органов местного самоуправления. Подпрограммы также характеризуются [перечнем](#Par607) основных мероприятий к муниципальной программе.

[Перечень](#Par607) основных мероприятий

муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Раздел 4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов.

Это риски финансовые, операционные и природно-техногенные.

Риск финансового обеспечения связан с недостаточным или поздним финансированием муниципальной программы. Операционные риски связаны с ошибками управления. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижению запланированных результатов.

Природно-техногенные риски связаны с возможностью возникновения природных факторов. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий программы в пользу других мероприятий.

В целях управления указанными рисками в ходе реализации муниципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций;

- проведение регулярного анализа и мониторинга и при необходимости корректировке показателей и мероприятий программы;

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Информация о ресурсном [обеспечении](consultantplus://offline/ref=542E65CD09B74D8D11C3C326AB38659B57D5F91D248BC3DEBCDA1DF2CCBC7BA06BC81CAF252900E98A1A35EDhC44K) реализации муниципальной программы за счет средств, предусмотренных в бюджете Будаговского сельского поселения представлена в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) [оценка](consultantplus://offline/ref=542E65CD09B74D8D11C3C326AB38659B57D5F91D248BC3DEBCDA1DF2CCBC7BA06BC81CAF252900E98A1E36EBhC45K) ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в Приложении № 4 к муниципальной программе.

**Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации**

**муниципальной программы**

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы будет рассчитана исходя из количественной оценки показателей затрат и целевых показателей программы как соотношение достигнутых и планируемых результатов.

Результатами реализации муниципальной программы станет разработка мер и мероприятий, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием Будаговского сельского поселения.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить получение следующих результатов:

-повышение качества предоставляемых услуг администрацией сельского поселения;

-эффективное использование местного бюджета;

-увеличение собственных доходов местного бюджета;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории поселения;

-сохранение и развитие транспортной инфраструктуры;

-улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения;

-формирование у населения здорового образа жизни;

-повышение качества и уровня жизни населения, его занятости.

Приложение №1

к муниципальной программе

**«**Социально-экономическое развитие

территории сельского поселения**»**  на 2018-2022гг

**СВЕДЕНИЯ**

**О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

муниципальной программы  **«*СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ* «**

(далее - программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | | Значения целевых показателей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016год | | 2017 год | | 2018год | | | 2019г | | 2020год | | 2021год | | 2022год | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| Программа *«****СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 ***«*Обеспечение деятельности главы Будаговского сельского поселения и администрации Будаговского сельского поселения» на 2018-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля исполненных полномочий Администрации Будаговского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. | | | | % | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 |
| 2 | Осуществление государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством | | | | % | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 |
| 3 | Обеспечение исполнения жителями сельского поселения воинской обязанности | | | | % | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 |
| 4 | Осуществление государственных полномочий в соответствии с федеральными законами | | | | % | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 |
| 5 | Гарантия выплаты пенсии за выслугу лет | | | | % | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 |
| 6 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | | | | шт. | | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 |
| 7 | Повышение эффективности бюджетных расходов | | | | % | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 |
| 8 | Сокращение муниципального долга | | | | % | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 |
| Подпрограмма 2 ***«*Повышение эффективности бюджетных расходов Будаговского сельского поселения» на 2018-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Работа информационного сайта поселения | % | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | |  |
| 2 | Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | % | | 104,5 | | 104,2 | | 104,5 | | | 104,5 | | 105 | | 108 | | | 110 | | 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности: | т.руб | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3***«*Развитие инфраструктуры на территории Будаговского сельского поселения**» **на 2018-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность  автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям; | м. | | 1200 | | 1500 | | 1800 | | | 2100 | | 2400 | | 2800 | | 3000 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля бесперебойного обеспечения населения поселения тепловой энергией | % | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уменьшение количества стихийных свалок на территории Будаговского сельского поселения | шт. | | 4 | | 3 | | 3 | | | 3 | | 2 | | 2 | | 1 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | % | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение инвентаризации объектов муниципальной собственности | % | | 90 | | 90 | | 95 | | | 95 | | 95 | | 100 | | 100 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Уровень благоустройства территории поселения | % | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 ***«*Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Будаговского сельского поселения на 2018-2022 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Основное мероприятие 1.1. (указать наименование) - при наличии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет | | % | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приведение в соответствие ПЗЗ и Генерального плана | | % | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 ***«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Будаговского сельского поселения» на 2018-2022 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение команды ДПД необходимыми средствами пожаротушения | | % | 60 | | 55 | | 60 | | | 65 | | 70 | | 75 | | 80 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 ***«*Развитие культуры и спорта на территории Будаговского сельского поселения на 2018-2022 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий; | шт | | 90 | | 91 | | 91 | | | 94 | | 94 | | 94 | | 95 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля населения Будаговского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | % | | 10 | | 15 | | 20 | | | 30 | | 35 | | 40 | | 50 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Материальное оснащение МКУК «КДЦ с. Будагово; | % | | 50 | | 60 | | 65 | | | 70 | | 75 | | 80 | | 90 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

**«**Социально-экономическое развитие

территории сельского поселения на 2018-2022гг

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ *«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»***

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | | Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия | Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние | |
| начала реализации | окончания реализации | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | |
|  | Подпрограмма 1 ***«*Обеспечение деятельности главы Будаговского сельского поселения и Администрации Будаговского сельского поселения» на 2018-2022 гг.»** | | | | | | | |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1**  «Обеспечение деятельности главы Будаговского сельского поселения и Администрации Будаговского сельского поселения»; | Главный специалист  Администрации Будаговского сельского поселения  М.В.Приходько | 2018 | 2022 | Доля исполненных полномочий Администрации Будаговского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий - 100 %. | | | Доля исполненных полномочий Администрации Будаговского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. |
| 1.2. | **Основное мероприятие 1.2**  «Управление муниципальным долгом сельского поселения» | Главный специалист  Администрации Будаговского сельского поселения  М.В.Приходько | 2018 | 2022 | Управление муниципальным долгом | | | Не допускать нецелевое использование финансовых средств |
| 1.3 | **Основное мероприятие 1.3**  «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения» | Специалист  Администрации Будаговского сельского поселения  Н.И.Долгих | 2018 | 2022 | Доля исполненных полномочий Администрации Будаговского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий - 100 %. | | | Доля исполненных полномочий Администрации Будаговского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. |
| 1.4. | **Основное мероприятие 1.4.**  «Повышение квалификации муниципальных служащих» | Главный специалист  Администрации Будаговского сельского поселения  М.В.Приходько | 2018 | 2022 | Повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения | | | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации; |
| 1.5. | **Основное мероприятие 1.5**  «Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений» | Ведущий специалист  Администрации Будаговского сельского поселения  Ю.Н.Габец | 2018 | 2022 | Доля исполненных полномочий Администрации Будаговского сельского поселения без нарушений к общему количеству-100 % | | | Доля исполненных полномочий Администрации Будаговского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. |
| 1.6. | **Основное мероприятие 1.6.**  «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Главный специалист  Администрации Будаговского сельского поселения  М.В.Приходько | 2018 | 2022 | Повышение эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения. | | | повышение эффективности бюджетных расходов |
| Подпрограмма 2 ***«*Повышение эффективности бюджетных расходов Будаговского сельского поселения на 2018-2022 годы»** | | | | | | | | |
| 2.1 | **Основное мероприятие 2.1.** «Информационные технологии в управлении» | Главный специалист  Администрации Будаговского сельского поселения  М.В.Приходько | 2018 | 2022 | | Наличие информационного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация | | Информирование жителей поселения о деятельности администрации поселения, гласность и доступность всей информации. |
| Подпрограмма 3 ***«*Развитие инфраструктуры на территории Будаговского сельского поселения на 2018-2022 годы»** | | | | | | | | |
| 3.1 | **Основное мероприятие 3.1**  «Ремонт и содержание автомобильных дорог» | Главный  специалист  Администрация Будаговского сельского поселения  М.В.Приходько | 2018 | 2022 | | Сохранение сети существующих автодорог; улучшение качественных характеристик дорожного полотна;  Реализация мер по безопасности дорожного движения | Протяженность  автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям  Реализация мер по безопасности дорожного движения | |
| 3.2 | **Основное мероприятие 3.2.**  «Организация благоустройства территории поселения» | Главный  специалист  Администрация Будаговского сельского поселения  М.В.Приходько | 2018 | 2022 | | Улучшение санитарного и эстетического вида территории сельского поселения; | Уменьшение количества стихийных свалок на территории Будаговского сельского поселения | |
| 3.3 | **Основное мероприятие 3.3.**  «Организация водоснабжения населения» | Главный  специалист  Администрация Будаговского сельского поселения  М.В.Приходько | 2018 | 2022 | | Улучшение качества питьевой воды | Количество объектов водоснабжения, соответствующих нормативным требованиям | |
| 3.4 | **Основное мероприятие 3.4**  «Проведение оценки объектов муниципальной собственности» | Ведущий специалист  Администрации Будаговского сельского поселения  Ю.Н.Габец | 2018 | 2022 | | Проведение инвентаризации объектов муниципальной собственности | Полная оценка объектов, находящихся в собственности администрации Будаговс кого сельского поселения | |
| 3.5 | **Основное мероприятие 3.5.**  «Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры» | Главный  специалист  Администрация Будаговского сельского поселения  М.В.Приходько | 2018 | 2022 | | Реализации мер по модернизации объектов теплоснабжения, подготовка к отопительному сезону | Модернизация объектов коммунальной сферы, бесперебойная поставка тепловой энергии объектам коммунальной инфраструктуры | |
| Подпрограмма 4 ***«*Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Будаговского сельского поселения на 2018-2022 годы»** | | | | | | | | |
| 4.1 | **Основное мероприятие 4.1**  «Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ» | Ведущий специалист  Администрации Будаговского сельского поселения  Ю.Н. Габец | 2018 | 2022 | | Уточнение границ земель сельского поселения и уточнения территориального и функционального зонирования,  постановка территории сельского поселения и населенного пункта на кадастровый учет | Доля объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет | |
| 4.2 | **Основное мероприятие 4.2**.  «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» | Ведущий специалист  Администрации Будаговского сельского поселения  Ю.Н. Габец | 2018 | 2022 | | Приведение в соответствие ПЗЗ и Генерального плана поселения | Утверждение ПЗЗ и Генерального плана поселения | |
| Подпрограмма 5 ***«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Будаговского сельского поселения на 2018-2022 годы»** | | | | | | | | |
| 5.1 | **Основное мероприятие 5.1**  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» | Ведущий специалист  Администрации Будаговского сельского поселения  Ю.Н. Габец | 2018 | 2022 | | Повышение уровня защиты населенных пунктов от ЧС связанных с пожарами, снижение количества пожаров, снижение материальных ущербов от пожаров, повышение боеготовности ДПД | Оснащение команды ДПД необходимыми средствами для пожаротушения | |
| Подпрограмма 6 ***«*Развитие сферы культуры и спорта на территории Будаговского сельского поселения на 2018-2022 годы»** | | | | | | | | |
| 6.1 | **Основное мероприятие 6.1**  «Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания» | Директор  МКУК КДЦ с. Будагово  Зеленко Т.Н.. | 2018 | 2022 | | Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга.  Повышение качества и уровня жизни населения, его занятости | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, повышение качества обеспечения населения услугами библиотеки | |
| 6.2. | **Основное мероприятие 6.2**  «Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта» | Директор  МКУК КДЦ с. Будагово  Зеленко Т.Н.. | 2018 | 2022 | | Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов населения | Доля населения Будаговского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | |
| 6.3. | **Основное мероприятие 6.3**  «Развитие домов культуры поселений» | Директор  МКУК КДЦ с. Будагово  Зеленко Т.Н.. | 2018 | 2022 | | Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов населения | Доля населения Будаговского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | |

Приложение №3

к муниципальной программе

**«**Социально-экономическое развитие

территории сельского поселения на 2018-2022гг

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

муниципальной программы ***«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»***

за счет средств, предусмотренных в бюджете Будаговского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| **Программа**  **«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»** | Администрация Будаговского  с/п.  МКУК  «КДЦ  с. Будагово» | **Всего** | **11663,57** | **16773,6** | **12521,7** | **12521,7** | **12521,7** | | **66002,27** |
| Местный бюджет (далее – МБ) | **11663,57** | **16773,6** | **12521,7** | **12521,7** | **12521,7** | | **66002,27** |
| **Подпрограмма 1**  *«***Обеспечение деятельности главы Будаговского сельского поселения и администрации Будаговского сельского поселения на 2018-2022 гг.**» | Администрация Будаговского с/п.,  главный специалист | **Всего** | 2614,2 | 2614,2 | 2614,2 | 2614,2 | 2614,2 | | **13071,0** |
| МБ | 2614,2 | 2614,2 | 2614,2 | 2614,2 | 2614,2 | | **13071,0** |
| **Основное мероприятие 1.1.**  «Обеспечение деятельности главы Будаговского сельского поселения и Администрации Будаговского сельского поселения» | Администрация Будаговского сельского поселения,  главный специалист | Всего | 1069,9 | 1069,9 | 1069,9 | 1069,9 | 1069,9 | | 5359,5 |
| МБ | 1069,9 | 1069,9 | 1069,9 | 1069,9 | 1069,9 | | 5359,5 |
| **Основное мероприятие 1.2.**  «Управление муниципальным долгом сельского поселения» | АдминистрацияБудаговского с/п,  главный специалист | Всего | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | 10,00 |
| МБ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | 10,00 |
| **Основное мероприятие 1.3**  «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения». | Администрация Будаговского с/п, специалист | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **Основное мероприятие 1.4.**  «Повышение квалификации муниципальных служащих» | Администрация Будаговского с/п,  главный специалист | Всего | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | 250,00 |
| МБ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | 250,00 |
| **Основное мероприятие 1.5**  «Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений» | Администрация Будаговского с/п,  Ведущий специалист | Всего | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | 10,00 |
| МБ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | 10,00 |
| **Основное мероприятие 1.6.**  «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Администрация Будаговского с/п,  главный специалист | Всего | 1490,3 | 1490,3 | 1490,3 | 1490,3 | 1490,3 | | 7451,5 |
| МБ | 1490,3 | 1490,3 | 1490,3 | 1490,3 | 1490,3 | | 7451,5 |
| Подпрограмма 2 ***«*Повышение эффективности бюджетных расходов Будаговского сельского поселения на 2018-2022 годы»** | Главный специалист  администрации  Будаговского  с/п. | **Всего** | 143,2 | 143,2 | 143,2 | 143,2 | 143,2 | | 716,0 |
| МБ | 143,2 | 143,2 | 143,2 | 143,2 | 143,2 | | 716,0 |
| **Основное мероприятие 2.1.** «Информационные технологии в управлении» | Администрация Будаговского с/п,  главный специалист | Всего | 143,2 | 143,2 | 143,2 | 143,2 | 143,2 | | 716,0 |
| МБ | 143,2 | 143,2 | 143,2 | 143,2 | 143,2 | | 716,0 |
| Подпрограмма 3 ***«*Развитие инфраструктуры на территории Будаговского сельского поселения на 2018-2022 годы»** | Администрация Будаговского с/п | Всего | 6995,00 | 10809,2 | 6557,3 | 6557,3 | 6557,3 | | 37476,1 |
| МБ | 6995,00 | 10809,2 | 6557,3 | 6557,3 | 6557,3 | | 37476,1 |
| **Основное мероприятие 3.1**  «Ремонт и содержание автомобильных дорог» | Администрация Будаговского с/п,  главный специалист | Всего | 1372,00 | 1973,1 | 2221,2 | 2221,2 | 2221,2 | | 10008,7 |
| МБ | 1372, 00 | 1973,1 | 2221,2 | 2221,2 | 2221,2 | | 10008,7 |
| **Основное мероприятие 3.2.**  «Организация благоустройства территории поселения» | Администрация Будаговского с/п,  главный специалист  . | Всего | 1782,00 | 2000,1 | 2000,1 | 2000,1 | 2000,1 | | 9782,4 |
| МБ | 1782,00 | 2000,1 | 2000,1 | 2000,1 | 2000,1 | | 9782,4 |
| **Основное мероприятие 3.3.**  «Организация водоснабжения населения» | Администрация Будаговского с/п,  главный специалист | Всего | **1586,00** | **1586,00** | **1586,00** | **1586,00** | **1586,00** | **7930,00** | |
| МБ | **1586,00** | **1586,00** | **1586,00** | **1586,00** | **1586,00** | 7930,00 | |
| **Основное мероприятие 3.4**  «Проведение оценки объектов муниципальной собственности» | Администрация Будаговского с/п,  ведущий специалист | Всего | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1250,00 | |
| МБ | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1250,00 | |
| **Основное мероприятие 3.5.**  «Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры» | Администрация Будаговского с/п,  главный специалист | Всего | 1005,00 | 4000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 6205,00 |
| МБ | 1005,00 | 4000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 6205,00 |
| Подпрограмма 4 ***«*Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Будаговского сельского поселения на 2018-2022 годы»** | Администрация Будаговского с/п,  ведущий специалист | Всего | 873,47 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 3373,47 | |
| МБ | 873,47 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 3373,47 | |
| **Основное мероприятие 4.1**  «Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ» | Ведущий специалист  администрации  Будаговского  с/п. | Всего | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 1750,00 | |
| МБ | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 1750,00 | |
| **Основное мероприятие 4.2**  «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» | Ведущий специалист  администрации  Будаговского  с/п. | Всего | 523,47 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 1623,47 | |
| МБ | 523,47 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 1623,47 | |
| Подпрограмма 5 ***«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Будаговского сельского поселения»** | Ведущий специалист  администрации  Будаговского  с/п. | Всего | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 1235,00 | |
| МБ | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 1235,00 | |
| **Основное мероприятие 5.1**  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» | Ведущий специалист  администрации  Будаговского  с/п. | Всего | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 1235,00 | |
| МБ | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 1235,00 | |
| Подпрограмма 6 ***«*Развитие культуры и спорта на территории Будаговского сельского поселения»** | Директор  МКУК КДЦ с. Будагово  Зеленко ТН | Всего | 2335,00 | 2335,00 | 2335,00 | 2335,00 | 2335,00 | 11675,00 | |
| МБ | 2335,00 | 2335,00 | 2335,00 | 2335,00 | 2335,00 | 1675,00 | |
| **Основное мероприятие 6.1**  «Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания» | Директор  МКУК КДЦ с. Будагово  Зеленко ТН | Всего | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 250,00 | |
| МБ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 250,00 | |
| **Основное мероприятие 6.2**  «Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта» | Директор  МКУК КДЦ с. Будагово  Зеленко ТН | Всего | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 1425,00 | |
| МБ | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 1425,00 | |
| **Основное мероприятие 6.3**  «Развитие домов культуры поселений» | Директор  МКУК КДЦ с. Будагово  Зеленко ТН | Всего | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 10000,00 | |
| МБ | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 10000,00 | |

Приложение №4

к муниципальной программе

**«**Социально-экономическое развитие

территории сельского поселения на 2018-2022гг

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ**

муниципальной программы ***«Социально-экономическое развитие территории Будаговского сельского поселения»***

за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| **Программа**  **«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»** | Администрация Будаговского  с/п.  МКУК  «КДЦ  с. Будагово» | **Всего** | **11663,57** | **16773,6** | **12521,7** | **12521,7** | **12521,7** | | **66002,27** |
| Местный бюджет (далее – МБ) | **11663,57** | **16773,6** | **12521,7** | **12521,7** | **12521,7** | | **66002,27** |
| **Подпрограмма 1**  *«***Обеспечение деятельности главы Будаговского сельского поселения и администрации Будаговского сельского поселения на 2018-2022 гг.**» | Администрация Будаговского с/п.,  главный специалист | **Всего** | 2614,2 | 2614,2 | 2614,2 | 2614,2 | 2614,2 | | **13071,0** |
| МБ | 2614,2 | 2614,2 | 2614,2 | 2614,2 | 2614,2 | | **13071,0** |
| **Основное мероприятие 1.1.**  «Обеспечение деятельности главы Будаговского сельского поселения и Администрации Будаговского сельского поселения» | Администрация Будаговского сельского поселения,  главный специалист | Всего | 1069,9 | 1069,9 | 1069,9 | 1069,9 | 1069,9 | | 5359,5 |
| МБ | 1069,9 | 1069,9 | 1069,9 | 1069,9 | 1069,9 | | 5359,5 |
| **Основное мероприятие 1.2.**  «Управление муниципальным долгом сельского поселения» | АдминистрацияБудаговского с/п,  главный специалист | Всего | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | 10,00 |
| МБ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | 10,00 |
| **Основное мероприятие 1.3**  «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения». | Администрация Будаговского с/п, специалист | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **Основное мероприятие 1.4.**  «Повышение квалификации муниципальных служащих» | Администрация Будаговского с/п,  главный специалист | Всего | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | 250,00 |
| МБ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | 250,00 |
| **Основное мероприятие 1.5**  «Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений» | Администрация Будаговского с/п,  Ведущий специалист | Всего | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | 10,00 |
| МБ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | 10,00 |
| **Основное мероприятие 1.6.**  «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Администрация Будаговского с/п,  главный специалист | Всего | 1490,3 | 1490,3 | 1490,3 | 1490,3 | 1490,3 | | 7451,5 |
| МБ | 1490,3 | 1490,3 | 1490,3 | 1490,3 | 1490,3 | | 7451,5 |
| Подпрограмма 2 ***«*Повышение эффективности бюджетных расходов Будаговского сельского поселения на 2018-2022 годы»** | Главный специалист  администрации  Будаговского  с/п. | **Всего** | 143,2 | 143,2 | 143,2 | 143,2 | 143,2 | | 716,0 |
| МБ | 143,2 | 143,2 | 143,2 | 143,2 | 143,2 | | 716,0 |
| **Основное мероприятие 2.1.** «Информационные технологии в управлении» | Администрация Будаговского с/п,  главный специалист | Всего | 143,2 | 143,2 | 143,2 | 143,2 | 143,2 | | 716,0 |
| МБ | 143,2 | 143,2 | 143,2 | 143,2 | 143,2 | | 716,0 |
| Подпрограмма 3 ***«*Развитие инфраструктуры на территории Будаговского сельского поселения на 2018-2022 годы»** | Администрация Будаговского с/п | Всего | 6995,00 | 10809,2 | 6557,3 | 6557,3 | 6557,3 | | 37476,1 |
| МБ | 6995,00 | 10809,2 | 6557,3 | 6557,3 | 6557,3 | | 37476,1 |
| **Основное мероприятие 3.1**  «Ремонт и содержание автомобильных дорог» | Администрация Будаговского с/п,  главный специалист | Всего | 1372,00 | 1973,1 | 2221,2 | 2221,2 | 2221,2 | | 10008,7 |
| МБ | 1372, 00 | 1973,1 | 2221,2 | 2221,2 | 2221,2 | | 10008,7 |
| **Основное мероприятие 3.2.**  «Организация благоустройства территории поселения» | Администрация Будаговского с/п,  главный специалист  . | Всего | 1782,00 | 2000,1 | 2000,1 | 2000,1 | 2000,1 | | 9782,4 |
| МБ | 1782,00 | 2000,1 | 2000,1 | 2000,1 | 2000,1 | | 9782,4 |
| **Основное мероприятие 3.3.**  «Организация водоснабжения населения» | Администрация Будаговского с/п,  главный специалист | Всего | **1586,00** | **1586,00** | **1586,00** | **1586,00** | **1586,00** | **7930,00** | |
| МБ | **1586,00** | **1586,00** | **1586,00** | **1586,00** | **1586,00** | 7930,00 | |
| **Основное мероприятие 3.4**  «Проведение оценки объектов муниципальной собственности» | Администрация Будаговского с/п,  ведущий специалист | Всего | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1250,00 | |
| МБ | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1250,00 | |
| **Основное мероприятие 3.5.**  «Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры» | Администрация Будаговского с/п,  главный специалист | Всего | 1005,00 | 4000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 6205,00 |
| МБ | 1005,00 | 4000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 6205,00 |
| Подпрограмма 4 ***«*Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Будаговского сельского поселения на 2018-2022 годы»** | Администрация Будаговского с/п,  ведущий специалист | Всего | 873,47 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 3373,47 | |
| МБ | 873,47 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 3373,47 | |
| **Основное мероприятие 4.1**  «Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ» | Ведущий специалист  администрации  Будаговского  с/п. | Всего | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 1750,00 | |
| МБ | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 1750,00 | |
| **Основное мероприятие 4.2**  «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» | Ведущий специалист  администрации  Будаговского  с/п. | Всего | 523,47 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 1623,47 | |
| МБ | 523,47 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 1623,47 | |
| Подпрограмма 5 ***«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Будаговского сельского поселения»** | Ведущий специалист  администрации  Будаговского  с/п. | Всего | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 1235,00 | |
| МБ | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 1235,00 | |
| **Основное мероприятие 5.1**  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» | Ведущий специалист  администрации  Будаговского  с/п. | Всего | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 1235,00 | |
| МБ | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 1235,00 | |
| Подпрограмма 6 ***«*Развитие культуры и спорта на территории Будаговского сельского поселения»** | Директор  МКУК КДЦ с. Будагово  Зеленко ТН | Всего | 2335,00 | 2335,00 | 2335,00 | 2335,00 | 2335,00 | 11675,00 | |
| МБ | 2335,00 | 2335,00 | 2335,00 | 2335,00 | 2335,00 | 1675,00 | |
| **Основное мероприятие 6.1**  «Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания» | Директор  МКУК КДЦ с. Будагово  Зеленко ТН | Всего | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 250,00 | |
| МБ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 250,00 | |
| **Основное мероприятие 6.2**  «Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта» | Директор  МКУК КДЦ с. Будагово  Зеленко ТН | Всего | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 1425,00 | |
| МБ | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 1425,00 | |
| **Основное мероприятие 6.3**  «Развитие домов культуры поселений» | Директор  МКУК КДЦ с. Будагово  Зеленко ТН | Всего | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 10000,00 | |
| МБ | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 10000,00 | |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«**Обеспечение деятельности главы**

**Будаговского сельского поселения и администрации Будаговского сельского поселения» (1)**

муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»

(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение деятельности главы  Будаговского сельского поселения и администрации Будаговского сельского поселения» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Главный специалист администрации Будаговского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Будаговского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Осуществление эффективной муниципальной политики в Будаговском сельском поселении. |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение деятельности главы Будаговского сельского поселения и Администрации Будаговского сельского поселения;  2.Создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения;  3. Осуществление государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством;  4. Обеспечение исполнения жителями сельского поселения воинской обязанности.  5. Недопущение нецелевого использования финансовых средств;  6. Увеличение количества муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022гг |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Доля исполненных полномочий Администрации Будаговского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий.  2.Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации;  3.Обеспечение работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий; |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1.Обеспечение деятельности главы Будаговского сельского поселения и Администрации Будаговского сельского поселения;  2. Управление муниципальным долгом сельского поселения  3. Пенсионное обеспечение граждан, замещавших  должности главы поселения и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения.  4.Повышение квалификации муниципальных служащих  5.Управление средствами резервного фонда администрации сельского поселения;  6. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Всего:13071,00.р. в т.ч. по годам:  2018г-2614,2 т.р.  2019г-2614,2 т.р.  2020г-2614,2 т.р.  2021г-2614,2 т.р.  2022г-2614,2 т.р. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -доля исполненных полномочий Администрации Будаговского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий - 100 %.  -повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения; |

**Раздел**.1 **Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Основной целью подпрограммы** **является**: - Осуществление эффективной муниципальной политики в Будаговском сельском поселении

**Достижение поставленной цели будет осуществляться путем решения следующих задач:**

-обеспечение деятельности главы Будаговского сельского поселения и Администрации Будаговского сельского поселения;

-создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения

**Оценкой выполнения задач будут являться следующие целевые показатели**

-доля исполненных полномочий Администрации Будаговского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий;

-количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации;

- обеспечение работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий;

**Сроки реализации подпрограммы:** 2018-2022гг

**Раздел**.2 **Основные мероприятия подпрограммы**;

В рамках подпрограммы планируется реализация следующих основных мероприятий

1.Обеспечение деятельности главы Будаговского сельского поселения и Администрации Будаговского сельского поселения;

2. Управление муниципальным долгом сельского поселения.

3. Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы поселения и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения.

4.Повышение квалификации муниципальных служащих

5.Управление средствами резервного фонда администрации сельского поселения;

6. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении

№ 2 к муниципальной программе.

**Раздел.3 Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Устава Будаговского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Будаговского сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел. 4 Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном [обеспечении](consultantplus://offline/ref=30B2DF59B42F212FDCEA6F9650B12DF011FE27AABCB8681BF87278320C54474CF248886D78B3E4F25BCC1557v1eCH) реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Будаговского сельского поселения, представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел. 5 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

**Раздел 6. Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Будаговского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

**«Повышение эффективности бюджетных расходов** Будаговского **сельского поселения (2)**

муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»

(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» |
| Наименование подпрограммы | «Повышение эффективности бюджетных расходов Будаговского сельского поселения» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Ведущий специалист администрации Будаговского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Будаговского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности бюджетных расходов в Будаговском сельском поселении |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Будаговского сельского поселения.  2. Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Будаговском сельском поселении |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022гг |
| Целевые показатели подпрограммы | 1 Размер дефицита бюджета Будаговского муниципального образования  2.Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года  3.Отсутствие просроченной кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления:  4.Наличие информационного сайта в сети Интернет. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Информационные технологии в управлении. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Всего:716,0 т.р. в т.ч. по годам:  2018г-143,2 т.р.  2019г-143,2 т.р.  2020г-143,2 т.р.  2021г-143,2 т.р.  2022г-143,2 т.р. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет  -предельный объем муниципального долга не выше утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. |

**Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Целью подпрограммы** **является:** повышение эффективности бюджетных расходов Будаговского сельского поселения.

**Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие** **задачи:**

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Будаговского сельского поселения.

. обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Будаговском сельском поселении

**Оценкой выполненных задач будут следующие целевые показатели :**

-размер дефицита бюджета Будаговского муниципального образования

-прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года

-отсутствие просроченной кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления

- наличие информационного сайта, на котором размещается информация,

**Сроки реализации подпрограммы:** 2018-2022гг

**Раздел 2**. **Основные мероприятия подпрограммы**;

-«Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Будаговского сельского поселения»

-«Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Будаговском сельском поселении»

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении

№2 к муниципальной программе

**Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Устава Будаговского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления.

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Будаговского сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел. 4 Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном [обеспечении](consultantplus://offline/ref=30B2DF59B42F212FDCEA6F9650B12DF011FE27AABCB8681BF87278320C54474CF248886D78B3E4F25BCC1557v1eCH) реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Будаговского сельского поселения, представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел. 5 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

**Раздел 6. Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Будаговского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

***«*Развитие инфраструктуры на территории** Будаговского **сельского поселения»**

муниципальной программы (3)

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»

(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Социально-экономическое развитие территории сельского поселения** |
| Наименование подпрограммы | ***«*Развитие инфраструктуры на территории** Будаговского **сельского поселения** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Ведущий специалист администрации Будаговского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Будаговского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Создание комфортных и качественных условий проживания населения |
| Задачи подпрограммы | 1.Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения,  2.Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения  3.Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении;  4.Обеспечение населения сельского поселения качественной питьевой водой .  5. Обеспечение оптимального уровня использования территории сельского поселения;  6. модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;  7. Полная оценка объектов находящихся в муниципальной собственности. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022гг |
| Целевые показатели подпрограммы | 1.Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта соответствующих техническим требованиям;  2. Протяженности автомобильных дорог, оснащенных дорожными знаками;  3.Количество несанкционированных свалок на территории сельского поселения.  4.Количество объектов водоснабжения, соответствующих нормативным требованиям  5.Доля объектов недвижимости сельского поселения, поставленных на кадастровый учет |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1.Ремонт и содержание автомобильных дорог;  2. Организация благоустройства территории поселения;  3. Организация водоснабжения поселения;  4. Проведение оценки объектов муниципальной собственности.  5.Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры; |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Всего: 37476,1т.р. в т.ч. по годам:  2018г-6995,00 т.р.  2019г-10809,2 т.р.  2020г-6557,3 т.р.  2021г-6557,3 т.р.  2022г-6557,3 т.р |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - сохранение сети существующих автодорог;  - улучшение качественных характеристик дорожного полотна;  - реализации мер по обеспечению безопасности дорожного движения;  -улучшение санитарного и эстетического вида территории сельского поселения;  -улучшение качества питьевой воды;  -постановка территории сельского поселения и населенного пункта на кадастровый учет |

Раздел1. **Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Целью подпрограммы** **является**: создания комфортных и качественных условий проживания населения.

**Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:**

-сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения,

-обеспечение безопасности дорожного движения на территории Умыганского сельского поселения

-повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении;

- обеспечение оптимального уровня использования территории сельского поселения;

- обеспечение населения сельского поселения качественной питьевой водой .

**Оценкой выполнения поставленных задач будут следующие** **целевые показатели:**

-протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям;

-протяженность автомобильных дорог, оснащенных дорожными знаками;

-.количество несанкционированных свалок на территории сельского поселения.

- количество объектов водоснабжения, соответствующих нормативным требованиям.

**Сроки реализации подпрограммы:** 2018-2022гг

**Раздел 2**. **Основные мероприятия подпрограммы**;

В рамках подпрограммы планируется реализация следующих основных мероприятий:

1.Ремонт и содержание автомобильных дорог;

2. Организация благоустройства территории поселения;

3. Организация водоснабжения поселения;

4. Проведение оценки объектов муниципальной собственности.

5.Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры;

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении

№ 2 к муниципальной программе

**Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Устава Будаговского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Будаговского сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном [обеспечении](consultantplus://offline/ref=30B2DF59B42F212FDCEA6F9650B12DF011FE27AABCB8681BF87278320C54474CF248886D78B3E4F25BCC1557v1eCH) реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Будаговского сельского поселения, представлена в приложении №3 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

**Раздел 6. Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Будаговского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

**«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Будаговского сельского поселения» (4)**

муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»

(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Социально-экономическое развитие территории сельского поселения** |
| Наименование подпрограммы | **Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Будаговского сельского поселения** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Будаговского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Будаговского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Создание условий для обеспечения развития территории Будаговского сельского поселения и благоприятных условий жизнедеятельности для населения. Повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения. |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение территории Будаговского сельского поселения актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории;  2. Обеспечение включения сведений о границах населенных пунктов, границах территориальных зон в ЕГРН.  3. Обеспечение рационального использования земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного использования, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022 гг |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Количество актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования.  2. Количество сведений о включенных в ЕРГН границах населенных пунктов и территориальных зон. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1.Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ  2.Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Умыганского сельского поселения; |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Всего: 3373,47 т.р. в том числе по годам:  2018 год- 873,47т.р  2019 год-625,0 т.р.  2020 год-625,0т.р  2021 год-625,0 т.р.  2022 год-625,0 т.р. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Повышение активности и эффективности освоения незастроенных территорий.  2. Исключение правовых коллизий при осуществлении градостроительной деятельности на территории Будаговского сельского поселения, в части землеустройства. 3.Сокращение времени предоставления земельных участков в границах сельского поселения.  4. Сокращение времени предоставления разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории сельского поселения.  5. Обеспечение исполнения органам местного самоуправления сельского поселения полномочий. |

Раздел1.

**I. Характеристика сферы реализации подпрограммы.**

Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Будаговского сельского поселения» направлена на создание условий для эффективного устойчивого развития территории поселения, создание комфортной среды жизнедеятельности, которая позволяет гражданам удовлетворять бытовые потребности и обеспечивать качество жизни.  
  
Одной из задач устойчивого комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения является обеспечение современной градостроительной документацией - Генеральным планом, Правилами землепользования и застройки (далее - ПЗЗ), документацией по планировке территории (проектами планировки и межевания территории), актуальной картографическойинформацией.  
  
Для дальнейшего развития территорий сельского поселения, повышения качества среды жизнедеятельности населения требуется комплекс работ, направленных на рациональное территориальное планирование, землеустройство и землепользование.  
Градостроительная политика муниципального образования направлена на решение социально-экономических проблем жителей Будаговского сельского поселения.

Генеральный план – это основополагающий документ в системе правовых актов, регулирующих осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования.  
В настоящее время администрацией сельского поселения ведется работа по корректировке генерального плана и провидение его в соответствие с нормами и требованиями,.   
 После утверждения Генерального плана в новой редакции необходимо разработать правила землепользования и застройки сельского поселения в новой редакции.  
  
 С момента принятия Правил осуществляется мониторинг их применения. Правила ежегодно обновляются, в том числе по мере обращений юридических и физических лиц.  
  
В области градостроительного зонирования Правила являются тем необходимым нормативным правовым актом, в котором устанавливаются территориальные зоны и градостроительные регламенты, направленные на развитие и совершенствование сложившегося землепользования, планомерное и сбалансированное развитие территории.  
 Местные нормативы градостроительного проектирования после их разработки и утверждения в соответствии с требованиями приобретают силу обязательных для применения и исполнения нормативно-технических документов в области градостроительства.  
 Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:  
1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;  
2) планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.  
  
 Необеспеченность территории поселения документами не позволяет планомерно реализовывать решения Генерального плана, направленные на формирование градостроительной политики по вопросам развития застроенной территории, обеспечения территории объектами инженерной инфраструктуры, объектами социального назначения и коммунально-бытового обслуживания, а также создание комфортной среды для проживания на территории.  
Наличие указанной документации также влияет на соблюдение прав и законных интересов граждан при предоставлении земельных участков для строительства и тем самым на количество жалоб граждан по вопросам градостроительной деятельности.  
 Границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования не установлены. Планируется их установление. Потребуются проведение кадастровых работ и внесение сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости.

**Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

Целью подпрограммы является:  
  
1. Создание условий для обеспечения развития территории Будаговского сельского поселения и благоприятных условий жизнедеятельности для населения. Повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения.  
  
Для выполнения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:  
  
1. Обеспечение территории Будаговского сельского поселения актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории;

2. Обеспечение местными нормативами градостроительного проектирования.  
3. Обеспечение рационального использования земельных участков.

**Оценкой выполнения поставленных задач будут следующие** **целевые показатели:**

1. Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Увеличение количества сведений о включенных в ЕРГН границах населенных пунктов.

3. Увеличение количества сведения о включенных в ЕРГН границах территориальных зон.

4. Увеличение количества поставленных на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества, и количества зарегистрированных прав на эти объекты, необходимых для решения вопросов местного значения.

5. Увеличение общей площади территории сельского поселения, обеспеченной документацией по планировке территории, в общей площади (га).

**Сроки реализации подпрограммы:** 2018-2022гг

**Раздел 2**. **Основные мероприятия подпрограммы**;

1.Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ.

2.Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Умыганского сельского поселения;

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении

№ 2 к муниципальной программе

**Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Устава Будаговского муниципального образования.

- Градостроительного кодекса.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления.

Нормативно-правовая база для подпрограммы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления подпрограммой базируется на существующей схеме исполнительной власти Будаговского сельского поселения.

Общее руководство подпрограммой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей подпрограммы.

Подпрограммные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Подпрограмма может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном [обеспечении](consultantplus://offline/ref=30B2DF59B42F212FDCEA6F9650B12DF011FE27AABCB8681BF87278320C54474CF248886D78B3E4F25BCC1557v1eCH) реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Будаговского сельского поселения, представлена в приложении №3 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

**Раздел 6. Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Будаговского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

***«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории** Будаговского **сельского поселения»**

муниципальной программы (5)

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»

(далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Социально-экономическое развитие территории сельского поселения** |
| Наименование подпрограммы | ***«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории** Будаговского **сельского поселения»** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Ведущий специалист администрации Будаговского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Будаговского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | **Обеспечение комплексных мер безопасности на территории** |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022гг |
| Целевые показатели подпрограммы | 1.Стопроцентное оснащение команды ДПД необходимыми средствами пожаротушения. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Всего:1235 т.р.  в т.ч. по годам:  2018г-247,0 т. р.,  2019г-247,0 т. р.,  2020г-247,0 т. р.,  2021г-247,0 т. р.,  2022г-247,0 т. р., |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -Сокращение количества пожаров на территории поселения;  Оснащение команды пожарных всем необходимым для тушения пожаров. |

Раздел 1. **Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Цель подпрограммы является:**

**Обеспечение комплексных мер безопасности на территории**

**Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи**

Стопроцентное оснащение команды ДПД необходимыми средствами пожаротушения.

**Сроки реализации подпрограммы:** 2018-2022гг

**Раздел 2**. **Основные мероприятия подпрограммы**;

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении

№ 2 к муниципальной программе

**Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Устава Будаговского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Будаговского сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел. 4 Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном [обеспечении](consultantplus://offline/ref=30B2DF59B42F212FDCEA6F9650B12DF011FE27AABCB8681BF87278320C54474CF248886D78B3E4F25BCC1557v1eCH) реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Будаговского сельского поселения, представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел. 5 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

**Раздел 6. Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Будаговского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

***«*Развитие культуры и спорта на территории** Будаговского **сельского поселения**

муниципальной программы (6)

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»

(далее соответственно – подпрограмма ,муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Социально-экономическое развитие территории сельского поселения** |
| Наименование подпрограммы | ***«*Развитие культуры и спорта на территории** Будаговского **сельского поселения** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Директор МКУК «Культурно - досуговый центр  с. Будагово, Зеленко ТН |
| Участники подпрограммы | МКУК «Культурно - досуговый центр с. Будагово» |
| Цель подпрограммы | Создание условий для развития культуры, физической культуры и массового спорта на территории Будаговского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с. Будагово  2.Улучшение материальной базы МКУК КДЦ с. Будагово;  3.Привлечение и формирование устойчивого интереса к культуре и к занятиям физической культурой и спортом всего населения Будаговского сельского поселения.  4.Участие жителей Умыганского сельского поселения в культурных и спортивных мероприятиях местного и районного уровня. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022гг |
| Целевые показатели подпрограммы | 1.Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;  2.Количество жителей Будаговского сельского поселения, систематически посещающих КДЦ  3.Количество жителей Будаговского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  4.Материальное оснащение МКУК «КДЦ с Будагово; |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1.Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания.  2. Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта.  3. Развитие домов культуры поселений |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Всего:11675,00  в т.ч. по годам:  2018г-2335,00 т. р.,  2019г-2335,00 т. р.,  2020г-2335,00 т. р.,  2021г-2335,00 т. р.,  2022г-2335,00 т. р., |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга;  -Повышение качества и уровня жизни населения, его занятости;  -Начало развития физической культуры и массового спорта в Будаговском сельском поселении; |

Раздел 1. **Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Цель подпрограммы является:** создание условий для развития культуры ,физической культуры и массового спорта на территории Будаговского сельского поселения

**Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи**

-обеспечение деятельности МКУК КДЦ с. Будагово;

-улучшение материальной базы;

-привлечение и формирование устойчивого интереса к культуре и к занятиям физической культурой и спортом всего населения Будаговского сельского поселения.

-участие жителей Будаговского сельского поселения в культурных и спортивных мероприятиях районного уровня;

- капитальный ремонт здания МКУК КДЦ с. Будагово.

**Целевыми показателями подпрограммы будут являться**

-количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;

-.количество жителей Будаговского сельского поселения, систематически посещающих КДЦ

-.количество жителей Будаговского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

-.материальное оснащение МКУК «КДЦ с. Будагово

**Сроки реализации подпрограммы:** 2018-2022гг

**Раздел 2**. **Основные мероприятия подпрограммы**;

1.Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания.

2. Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта.

3. Развитие домов культуры поселений

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении

№ 2 к муниципальной программе

**Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Устава Будаговского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Будаговского сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел. 4 Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном [обеспечении](consultantplus://offline/ref=30B2DF59B42F212FDCEA6F9650B12DF011FE27AABCB8681BF87278320C54474CF248886D78B3E4F25BCC1557v1eCH) реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Будаговского сельского поселения, представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел. 5 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

**Раздел 6. Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Будаговского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.