Иркутская область

Тулунский район

Администрация

Будаговского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 ноября 2025 г.                                                                № 40-ПГ

с. Будагово

«Об утверждении мероприятий перечня

проектов народных инициатив, порядка

организации работы по его реализации

и расходовании бюджетных средств в 2025 году

и плановом периоде 2026 и 2027 годах»

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации в 2026 году мероприятий перечня народных инициатив, сформированных на собрании граждан 05.11.2025 года, в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 года № 108-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Будаговского  муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить перечень проектов народных инициатив на 2026 год и на плановый   период 2027 и 2028 годы, реализация которых осуществляется за счет средств местного бюджета в сумме:

  - 2026 год – 4 600,00 (четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек и субсидии из областного бюджета 223 700 (двести двадцать три тысячи семьсот) руб. 00 коп;

  - 2027 год – 9 300,00 (девять тысяч триста) рублей 00 копеек и субсидии из областного бюджета 300 300 (триста тысяч триста) руб. 00 коп;

  - 2028 год – 21 100,00 (двадцать одна тысяча сто) рублей 00 копеек и субсидии из областного бюджета 679 100 (шестьсот семьдесят девять тысяч сто) руб. 00 коп; (приложение №1).

2.Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годах (приложение №2).

3.Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечить включение в проект решения Думы Будаговского сельского поселения «О бюджете Будаговского муниципального образования на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».

4.Настоящее постановление опубликовать в газете «Будаговский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Будаговского сельского поселения

5.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Будаговского

сельского поселения                                                                      Т.Ю. Кириенко

Приложение №1

к постановлению администрации

Будаговского сельского поселения

от 05.11.2025 г. № 40-ПГ

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2026 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 И 2028 ГОДЫ

Будаговское сельское поселение

(наименование муниципального образования)

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Срок реализации | Объем финансирования - всего, руб. | в том числе из |  |  | Пункт статьи Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | областного бюджета, руб. | местного бюджета*, руб. |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и установка оборудования для детской площадки в с. Будагово, по ул. Заводская, 8б | 2026 | до 30 декабря 2026 года | 228 300,00 | 223 700,00 | 4 600,00 | 14.1.9 |  |
| ИТОГО за 2026 г: |  |  |  | 228 300,00 | 223 700,00 | 4 600,00 |  |  |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и установка оборудования для детских площадок Будаговского сельского поселения | 2027 | до 30 декабря 2027 года | 309 600,00 | 300 300,00 | 9 300,00 | 14.1.9 |  |
| ИТОГО за 2027 г: |  |  |  | 309 600,00 | 300 300,00 | 9 300,00 |  |  |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и установка оборудования для детских площадок Будаговского сельского поселения | 2028 | до 30 декабря 2028 года | 700 200,00 | 679 100,00 | 21 100,00 | 14.1.9 |  |
| ИТОГО за 2028 г: |  |  |  | 700 200,00 | 679 100,00 | 21 100,00 |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  | 1 238 100,00 | 1 203 100,00 | 35 000,00 |  |  |

Приложение№2

к постановлению администрации

сельского поселения

от 05.11.2025 №40-ПГ

Порядок

Организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств

в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годах

| № п/п | Материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка и предоставление документов в Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района: -заявка на предоставление субсидии; -результаты собрания жителей; -заверенные копии документов, подтверждающие право собственности | Глава сельского поселения (Т.Ю. Кириенко) | до 20 февраля года предоставления субсидии |
| 2. | Проверка документов на соответствие требованиям для получения субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.), | до 25 февраля года предоставления субсидии |
| 3. | Предоставление документов в Министерство экономического развития Иркутской области -заявка на предоставление субсидии; -результаты собрания жителей; -заверенные копии документов, подтверждающие право собственности; -выписка из сводной бюджетной росписи о наличии ассигнований на софинансирование мероприятий | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.), Глава сельского поселения (Т.Ю. Кириенко) | до 1 марта года предоставления субсидии |
| 4. | Утверждение мероприятий перечня проектов народных инициатив | Министерство экономического развития | до 22 марта года предоставления субсидии |
| 5. | Подготовка соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив | Глава сельского поселения (Т.Ю. Кириенко) Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.) | до 25 мая года предоставления субсидии |
| 6. | Контроль за выполнением мероприятий утвержденного перечня проектов народных инициатив в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ 2О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Глава сельского поселения (Т.Ю. Кириенко) | до 30 декабря года предоставления субсидии |
| 7. | Информирование населения о реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив через информационно-коммуникационную сеть Интернет, средства массовой информации. | Глава сельского поселения (Т.Ю. Кириенко) Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.) | до 30 декабря года предоставления субсидии |
| 8. | Размещение фотографий до и после выполнения мероприятий по перечню проектов народных инициатив за 2026 год, 2027 и 2028 годы в информационно – аналитической системе «Живой регион» (http:/expert.irkobl.ru.) и на сайте администрации сельского поселенияhttp://umygan.mo38.ru/ | Глава сельского поселения (Т.Ю. Кириенко) Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э) | до 30 декабря года предоставления субсидии |
| 9. | Подготовка и направление в Министерство экономического развития Иркутской области отчета об использовании субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив | Глава сельского поселения (Т.Ю. Кириенко) Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э) | до 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии |